## Slide 1
INIT Data Editing System 인뎁스
GS 인증 준비·실행 매뉴얼
INIT Data Editing System (인뎁스)
첫 제품 출시를 위한 신청, 문서, 시험, 보완 작업
30명 규모 소기업 · 기관 내부망 설치형 · 영구 라이선스
작성 기준 2026.09.23 · 실무 실행안 v1.0
실행 작업 · 담당 역할 · 산출물 · 완료 기준
Notes: 사용자 요청: 첫 GS 인증과 나라장터 상품 등록을 위한 실무 지침서. 발표용이 아닌 독립적으로 읽고 실행할 문서. 회사는 30명 규모 소기업, 첫 제품 버전, 판매가격 없음. 내부망 설치형 영구 라이선스 선택. 가격·일정·지원 정책은 승인 전 제안이다. 조사일: 2026-09-23.

## Slide 2
문서의 적용 기준
공식 요건, 회사 결정, 권장안의 구분
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
확인된 전제 | 30명 수준 소기업, 첫 제품 버전, 판매가격 미정. 첫 공공 판매는 내부망 설치형 영구 라이선스. | 사용자 확인
출시 기준 제안 | 상용 제품명은 “INIT Data Editing System (인뎁스) v1.0”을 초안으로 사용. 대표 승인 후 모든 문서에 통일. | 제안 / 승인 필요
공식 요건 | 신청서, 제품설명서, 사용자취급설명서와 시험 대상 SW를 제출. 기관별 추가 자료·계약 양식은 상담 시 수령. | G1·G2·G4
기간·비용·합격 | 이 문서의 일정은 내부 목표. 시험 대기, 결함, 심의에 따라 달라지며 합격이나 최단 소요일을 보장하지 않음. | 견적·일정 서면 확정
현재 점검 수준 | 소스 구조·메뉴·의존성 명세를 정적으로 확인. 보안·성능 적합 판정과 전체 기능 시험은 아직 수행하지 않음. | R1 / 기준일 현황
근거 G1 · G2 · R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
02 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 2: 문서의 적용 기준
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G1: 소프트웨어 진흥법 시행규칙 제4·5조 (2025.04.30 시행)
https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lspttninfSeq=163173
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 3
실행 순서와 읽는 방법
각 표의 작업을 티켓으로 만들고 완료 증빙을 연결
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
1. 준비와 접수 | 책임자 지정, 제품 범위와 시험환경 확정, 기관 상담, 신청서·계약·수수료 처리. | GS-01~GS-05
2. 문서와 제품 | 설치 패키지, 제품·사용자·운영 설명서, 기능 목록과 추적표를 같은 버전으로 작성. | GS-06~GS-10
3. 자체 시험 | 업무 흐름, 권한, SQL, 복구, 성능, 외부 연동을 검증하고 결함별 증빙 저장. | GS-11~GS-18
4. 공식 시험 대응 | 제출본 동결, 시험자 지원, 결함 수정·회귀시험, 최종본·인증서 대조. | GS-19~GS-22
5. 조달 인계 | 인증 범위와 동일한 상품 규격, 라이선스, 가격·거래실적 준비. 두 번째 PPT와 연결. | G2B-01부터 병행
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 GS · 2026.09.23
03 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 3: 실행 순서와 읽는 방법
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 4
최단기 추진의 핵심 경로
내부 준비 4주 초안 / 기관 시험·심의 기간은 별도
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
1주차 | 상담을 즉시 접수하고 동시에 기능·운영환경·제품명 확정. 깨끗한 서버 설치부터 검증. | 산출물: 범위서, 견적 요청
2주차 | 매뉴얼 초안과 전체 기능 시험 수행. 권한·데이터 손실·설치 실패를 우선 해결. | 산출물: 설명서 v0.8, 결함표
3주차 | 회귀시험과 성능·복구 시험. 문서만 보고 다른 직원이 설치·사용하는 시험 실시. | 산출물: 증빙, 설명서 v0.9
4주차 | 제출본 승인, 해시·버전 고정, 신청·계약 조건에 맞춰 전달. 준비 완료일로 시험 시작일 조정. | 산출물: 제출 패키지 v1.0
공식 시험 중 | 당일 결함 분류, 검증된 패치 묶음 제공. 거래실적 확보·조달 서류는 영업·관리팀이 병행. | 지연 요인: 보완 횟수·대기
근거 G2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
04 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 4: 최단기 추진의 핵심 경로
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
4주는 준비 목표의 예시이며 기관 공인 소요기간이 아니다. 기존 품질과 인력 투입에 따라 재산정한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020

## Slide 5
30명 회사의 담당 체계
겸직 가능 / 작성자와 최종 확인자는 분리
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
대표·제품 책임자 | 출시 기능, 예산, 상품명·버전 승인. 시험 중 기능 추가 요구를 통제. | 최종 승인 1명
인증 PM | 기관 창구 단일화, 신청·견적·일정 관리, 매일 결함·산출물 상태 갱신. | 전담 또는 0.5~1명
개발 담당 | 백엔드·DB, 프론트·FLOW 담당 배정. 수정 영향과 rollback 절차를 기록. | 핵심 개발 2~3명
QA·문서 담당 | 독립 재현·회귀시험, 화면 캡처·매뉴얼 동기화, 제출본 품질 확인. | QA 1명 + 문서 0.5명
운영·영업·관리 | 오프라인 설치·복구, 저작권·OSS, 조달 자격·가격·실적 증빙 준비. | 역할별 주담당·백업 지정
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 GS · 2026.09.23
05 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 5: 30명 회사의 담당 체계
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
인원은 권장 배치다. 현재 조직의 실제 여력으로 조정하며 총원 증원을 전제하지 않는다.

## Slide 6
착수 후 5영업일 작업
GS-01 / PM이 매일 완료 여부 확인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
1일차 | 대표·PM·개발·QA 회의. 기능 목록을 화면 기준으로 추출하고 미완성·외부 의존 기능 표시. | 범위서 초안 + 역할표
2일차 | 동일 상담자료로 인증기관에 범위·견적·가장 빠른 착수일 문의. 신청 창구·양식 확보. | 상담 접수번호 + 질의표
3일차 | 지원 OS·Oracle·브라우저 후보 중 실제 검증할 조합 결정. 신규 시험 VM 준비. | 환경명세 + 설치 기록
4일차 | 전체 업무 1회 실행, 권한 분리·수정 취소·장애 복구의 치명 결함 수집. | 기본 시나리오 결과
5일차 | 제품명·버전·제공 범위 승인, 내부 일정 재산정. 유상 초기 고객 발굴 계획 연결. | 승인된 기준선 + 일정
근거 G2 · R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
06 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 6: 착수 후 5영업일 작업
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 7
인뎁스의 인증 범위 초안
GS-02 / 실제 메뉴와 제공 패키지에 맞춰 확정
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
핵심 제품 구조 | FastAPI 서버, 정적 웹 화면, 시스템 DB, Oracle Target DB를 한 제품의 설치·운영 범위로 기술. | R1에서 구조 확인
기본 업무 | 프로젝트·시나리오, 파일 업로드·대상 선택, 규칙 발굴·검증, 편집·배포, 보고서. | 포함 후보 / 전 기능 시험
관리 기능 | 계정·권한, DB 연결, 시스템·모델 관리. 관리자 전용 API까지 시험 범위에 포함. | 운영에 필요한 기능 포함
별도 범위 결정 | Quick Edit, 혼합형 XAI, 외부 API·LLM·모델 학습을 출시판에 넣을지 결정. | 제외 시 실행 경로도 검토
범위 통제 | 미완성 기능은 설명서에서 삭제만 하지 말고 제공물·UI·서버 동작과 일치시키기. | 변경 전 제품 책임자 승인
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
07 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 7: 인뎁스의 인증 범위 초안
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
기능 제외 또는 노출·업무 흐름 변경은 프로젝트 지침상 사전 설명과 사용자 확인 후 구현한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 8
메뉴별 기능 목록 작성 예시
GS-02 / 화면마다 정상·오류·권한·한계 항목 작성
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
M01001~M02002 | 프로젝트/시나리오 관리, 업로드, Target 테이블 선택. 파일 크기·인코딩·데이터 유형 기록. | F-PROJ / F-UPLOAD
M03001~M04002 | 유형·상관·규칙 발굴·위반 탐지, FLOW 실행·분석. 실행 단위와 모델 입력·출력 정의. | F-ANLY / F-FLOW
M05001~M05003 | 규칙 승인, 오류 수정, 운영 배포. 미리보기·확정·취소·재실행 결과를 구분. | F-EDIT / F-DEPLOY
M06001~M06002 | 기본·맞춤 보고서. 필터·집계 일치, PDF 한글·페이지 방향·대용량 제한 기록. | F-REPORT
M900xx·M910xx·M990xx | 모델·개인설정·관리자 기능. 사용자별 허용 동작과 연결 DB의 권한 관계를 작성. | F-ADMIN / F-MODEL
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
08 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 8: 메뉴별 기능 목록 작성 예시
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 9
외부 연동과 AI 범위 결정
GS-02 / 내부망 배포와 재현 가능한 시험 우선
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
인터넷 차단 환경 | 외부 API·모델 다운로드 없이 핵심 업무가 가능한지 확인. 필수 외부 통신은 목적·대상·포트를 명시. | 운영·개발 / 통신 목록
외부 모델 포함 시 | 서비스 이름·버전·사용권·요금·키 발급 책임, 장애·시간초과 때 동작을 문서화. | 연동 명세 + 오류 시험
AI 결과 표현 | 탐지 후보·신뢰지표·적용 조건과 한계를 설명. 정확도 수치는 검증 데이터·방법과 함께 제시. | 성능·정확도 근거표
재현성 | seed, 모델 버전, 파라미터, 전처리, 입력 해시를 기록하고 출력 허용차를 정함. | 고정 시험데이터 + 로그
조달 분류 | AI 기능 탑재만으로 인공지능(AI)소프트웨어 세부품명에 해당한다고 판단하지 않음. | G2B 분류 사전상담
근거 R1 · P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
09 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 9: 외부 연동과 AI 범위 결정
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 10
인증기관 선택과 상담
GS-03 / 동일 범위로 비교하고 한 기관을 확정
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
비교 기준 | 해당 SW 유형의 지정 범위, 가장 빠른 시험 착수일, 환경 제공 방식, 문서 피드백, 총비용. | PM / 기관 비교표
우선 상담 | TTA GS 1등급 포털과 KTC GS 안내를 활용. 다른 지정기관도 해당 분야·일정 확인 후 비교. | 자료 출처 G2·G3
보낼 자료 | 제품 소개 2~3쪽, 기능 목록, 설명서 초안, 환경·연동 구조, 목표 출시일, 문의 목록. | 상담자료 ZIP
받을 답변 | 시험범위, 등급, 적용 기준판, 시작 가능일, 추가 자료, 수정·회귀 조건과 비용. | 기관 회신 원문 보관
기관 확정 | 가격만 비교하지 말고 준비 완료일과 시험 착수일을 맞춤. 계약 조건을 대표 승인. | 상담결과·견적·선정기록
근거 G2 · G3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
10 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 10: 인증기관 선택과 상담
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540

## Slide 11
사전상담 질의서
GS-03 / 아래 항목을 한 번에 질의
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
대상·등급 | 인뎁스 v1.0 설치형 제품의 GS 1등급 가능 범위, Quick Edit·분석 모델·외부 API 포함 방법은? | 기관 확인값 기록
문서·기준 | 현재 신청서와 제품·사용자 설명서 양식, 적용 GS 기준판, 문서 사전검토 가능 여부는? | 양식 파일명·개정일
시험환경 | Oracle 버전·라이선스, 서버·DB 제공 책임, 원격 지원, 폐쇄망과 데이터 반입 방식은? | 책임·반입 목록
일정·비용 | 착수 가능일, 예상 시험 기간, 심의 일정, 할인, 재시험·범위 변경·중단 비용 조건은? | 금액·VAT·유효기간
인증 후 변경 | 기능 추가·OS/DB 변경·버전 변경 시 변경신청 또는 재인증 판단 절차와 표시 범위는? | 서면 안내 + 관리담당
근거 G2 · G3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
11 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 11: 사전상담 질의서
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540

## Slide 12
신청 서류 준비표
GS-04 / 법정 필수와 기관 요청 자료를 구분
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
법정 신청 묶음 | 현행 별지 제5호 신청서 + 제품설명서 + 사용자취급설명서 + 대상 SW + 고시상 추가서류 확인. | G1·G4 / PM
신청자 정보 | 법인명·사업자번호·대표자·주소·담당자, 제품명·버전·개발정보를 증빙과 대조. | 오탈자 0건
기관 요청 자료 | 사업자등록증, 위임·동의·계약서, 기능목록 등은 기관이 안내한 최신 목록으로 제출. | 기관별 체크리스트
기술 첨부 | 설치파일, 설치·제거 절차, 환경표, 계정 역할표, 시험데이터, 라이선스, 외부 연동 설명. | 개발·운영 / 제출목록
제출 이력 | 파일명·문서버전·해시·제출일·수신자·접수번호를 관리. 비밀번호 전달은 별도 보안 경로. | 제출대장 + 접수증
근거 G1 · G2 · G4 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
12 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 12: 신청 서류 준비표
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G1: 소프트웨어 진흥법 시행규칙 제4·5조 (2025.04.30 시행)
https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lspttninfSeq=163173
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
G4: GS 품질인증 신청서, 시행규칙 별지 제5호 (공식 서식, 제출 시 현행본 확인)
https://law.go.kr/flDownload.do?bylClsCd=110202&flSeq=133780841&gubun=

## Slide 13
신청·계약·착수 절차
GS-04 / TTA 공개 절차 기준, 기관별 화면은 최신 안내 적용
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
01 사전상담 | 포털에서 해당 서비스·상담 경로 확인 후 상담자료 전달. 비용·범위를 서면 회신받음. | 상담 접수·견적
02 신청·계약 | 기관 안내에 따라 신청서와 대상 문서 제출, 계약·합의 내용 확인, 법인 승인·서명. | 신청 완료·계약 사본
03 수수료 | 견적서 납부방법으로 결제하고 세금계산서·납부 증빙 수령. 할인 자격 서류를 먼저 제출. | 지급·회계 처리
04 시험 준비 | 시험자와 착수일·서버·DB·데이터·설치 담당을 합의. 상담 후 중대한 범위 변경은 재협의. | 시험환경 인수 확인
05 시험·심의 | 설치·제품 분석·시험·결함 보완·회귀시험 후 심의. 통과 시 결과물 수령. | 시험성적서·결과서·인증서
근거 G2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
13 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 13: 신청·계약·착수 절차
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
포털 버튼명은 개편될 수 있으므로 서비스명으로 찾고 접수번호를 확인한다. 이 문서로 실제 신청이나 결제를 수행한 것은 아니다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020

## Slide 14
예산과 일정의 승인 항목
GS-05 / 정액 수수료와 합격일을 임의 확정하지 않음
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
외부 비용 | 시험·인증 기본료, 추가 시험·회귀 조건, VAT, 장비·DB 사용료, 출장·배송비 확인. | 기관 견적 원본
내부 비용 | 개발 보완, QA·문서, 설치 지원, 시험 데이터·VM 비용을 담당자 투입일로 산정. | 인일 × 내부 단가
재작업 예비비 | 큰 결함 또는 범위 변경에 대비한 예산과 담당자 여유시간 확보. | 대표 승인 한도
대기와 실행 | TTA 공개 평균대기는 10~15일이나 확약이 아님. 실제 시작일·시험·심의 기간을 각각 협의. | G2 조회 시점 안내
지원사업 | 해당 지역·기관 지원공고가 있을 때 신청 전 지출 인정·중복지원·지급조건 확인. | 선정 전 지원금 차감 금지
근거 G2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
14 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 14: 예산과 일정의 승인 항목
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020

## Slide 15
시험환경 명세
GS-06 / 환경 하나를 끝까지 재현할 수 있어야 함
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
서버·런타임 | OS 에디션·빌드, CPU/RAM/디스크, Python·패키지 버전, 시작·종료 방법 기재. | 환경표 + 설치 로그
Oracle 구성 | 시스템 DB와 Target DB 구분, DB 버전·문자셋·스키마·권한·드라이버 모드를 기록. | DBA 검토 / 비밀 제외
브라우저 | 지원 브라우저·버전·화면 해상도·언어를 명시. 지원 선언한 조합으로 기본 시험. | 호환성 결과표
네트워크·계정 | 접속 경로·포트·TLS, 관리자/일반/타사용자 시험계정, 외부 연결과 차단 조건 정의. | 역할표·통신표
보장 범위 | 최소사양·권장사양·검증사양을 구분. 동시 사용자·업로드·분석 제한은 측정 후 확정. | 제품설명서와 동일
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
15 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 15: 시험환경 명세
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 16
오프라인 설치 패키지
GS-06 / 새 서버에서 인터넷 없이 설치·실행 확인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
배포 파일 | 버전이 고정된 서버·웹 리소스, Python 의존성, 실행 스크립트와 체크섬을 묶음. | release manifest
추가 런타임 | PDF 생성용 Node·Chromium·글꼴 등 필요한 런타임을 식별하고 재배포 권리를 검토. | 의존성·라이선스 목록
환경 설정 | 비밀 없는 설정 템플릿 제공. 초기 관리자·암호화키는 고객 환경에서 생성·보관. | 설정값 설명서
DB 설치 | 신규 설치와 기존 DB 업그레이드를 분리. 사전 백업·권한·적용 순서·복구를 문서화. | DBA 실행기록
설치 증명 | QA가 개발 PC 도움 없이 설치, 로그인·업로드·편집·보고서·재시작까지 수행. | clean-install 결과 PASS
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
16 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 16: 오프라인 설치 패키지
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 17
제품설명서 목차와 작성 기준
GS-07 / 구매자가 기능과 제약을 판단하는 문서
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
1 제품 식별 | 제품명·버전·문서번호·발행일·제조사·공급자·연락처·사용권·지원기간. | 화면·패키지와 대조
2 목적·기능 | 사용 대상, 업무 범위, 메뉴별 기능, 입력·출력, 역할별 권한, 외부 연동. | 기능목록 ID 연결
3 운영 조건 | HW/SW/DB/브라우저·네트워크 조건, 필수 타사 제품과 별도 구매 여부. | 환경명세 근거
4 품질·제약 | 처리 용량·응답 목표·오류 처리·복구·보안·알려진 제약. 성능은 시험 조건을 함께 표기. | 측정 증빙 연결
5 공급·지원 | 설치 제공물, 백업 책임, 하자·유지관리 구분, 문의·업데이트·변경 정책. | 계약·라이선스와 대조
근거 G1 · G3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
17 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 17: 제품설명서 목차와 작성 기준
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
목차는 인뎁스용 권장 구조다. 기관이 제공하는 현행 인증기준 체크리스트에 대조하여 항목을 보완한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G1: 소프트웨어 진흥법 시행규칙 제4·5조 (2025.04.30 시행)
https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lspttninfSeq=163173
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540

## Slide 18
사용자취급설명서 목차
GS-08 / 신규 사용자가 화면만 따라 업무를 완료
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
시작과 공통 조작 | 목차·검색/색인, 용어, 로그인·로그아웃, 권한, 메뉴·그리드·필터·오류 표시. | 초보 사용자 확인
업무 순서 | 프로젝트·시나리오 생성부터 업로드·분석·규칙·편집·배포·보고서까지 연결. | 순서형 예제 1개 이상
각 기능 페이지 | 목적, 전제조건, 입력값/제약, 단계·캡처, 예상결과, 저장·취소·재실행 설명. | 모든 포함 기능 대응
오류·데이터 보호 | 실패 원인과 조치, 미저장 데이터, 편집 확정 시점, rollback 가능 범위, 연락처. | 오류코드 목록
문서 사용성 | 실제 메뉴명·버튼·화면과 일치. 페이지번호·문서버전·변경이력 유지. | QA가 설명 없이 재현
근거 G1 · G3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
18 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 18: 사용자취급설명서 목차
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G1: 소프트웨어 진흥법 시행규칙 제4·5조 (2025.04.30 시행)
https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lspttninfSeq=163173
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540

## Slide 19
설치·관리자·운영 설명서
GS-09 / 사용자취급설명서의 별책으로 연결 가능
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
설치·제거 | 필수 권한, 사전 점검, 설치 순서, 성공 판정, 서비스 등록·시작·중지, 제거 후 데이터 처리. | 운영 담당 검증
보안 설정 | TLS·세션·관리자 권한, DB 최소권한, 키 생성·교체·복구, 로그 마스킹·보관 정책. | 보안 점검표
일상 운영 | 작업 큐·DB 풀·저장공간·실패 작업 점검, 로그 위치, 장애등급·지원 요청 절차. | 운영 runbook
백업·복구 | 시스템 DB·Target DB·업로드·설정·암호화키 범위, 주기·보관·복구 순서·검증 기준. | 복구 리허설 기록
업데이트 | 버전 확인, 백업, 서비스 중단, SQL 적용, 앱 교체, smoke test, 실패 시 복귀 조건. | 배포·rollback 체크리스트
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
19 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 19: 설치·관리자·운영 설명서
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 20
사용자 매뉴얼 페이지 예시
GS-08 / F-EDIT-01 데이터 수정 확정
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
목적·전제 | 선택한 편집 대상의 오류를 수정한다. 로그인·프로젝트 권한·Target DB 선택·대상 조회 완료. | 데이터는 합성 예제
입력 규칙 | 수정 가능한 컬럼·형식·NULL 허용·최대 길이를 표로 제시. 원본 키와 변경값을 확인. | 컬럼별 입력 사전
사용 단계 | 실제 화면에서 조회, 수정, 검토, 저장/확정 동작을 캡처. 버튼명과 처리 순서는 현행 UI로 작성. | STEP 1~N 화면
예상 결과 | 변경 행 수·이력·성공 메시지, 재조회된 값과 실제 DB 저장 결과가 일치하는지 설명. | 성공 화면 + 결과
예외·취소 | 동시 수정·권한 없음·DB 단절·세션 만료 시 메시지와 복구 방법. 취소 가능한 시점을 명시. | 실제 동작 확인 후 작성
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
20 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 20: 사용자 매뉴얼 페이지 예시
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
이 페이지는 집필 틀이다. 저장·취소의 실제 버튼명이나 아직 검증되지 않은 rollback 기능을 존재한다고 기술하지 않는다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 21
기능·문서·시험 추적표
GS-10 / 누락 기능과 문서 불일치 방지
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
필수 열 | 기능 ID, 메뉴/API, 역할, 입력·제약, 기대결과, 매뉴얼 절, 시험 ID, 결함 ID, 버전, 상태. | traceability.xlsx 예정
예시 1 | F-UPLOAD-01 / M02001 / 정상 파일 적재 / 사용자 §4.1 / TC-UP-001·002 / v1.0-RC1. | 정상·초과 크기·오류형식
예시 2 | F-EDIT-01 / M05002 / 변경·취소 / 사용자 §7.2 / TC-ED-001~006 / 결함 연결. | DB 전후 값·권한 검증
예시 3 | F-ADMIN-01 / M99001 / DB 연결 관리 / 관리자 §3 / TC-AUTH-010~014. | 일반 사용자 직접 API 거절
완료 기준 | 범위 내 모든 기능이 문서와 시험에 연결되고, 실패·미실행·증빙 없는 PASS가 없음. | QA 서명 / PM 승인
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
21 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 21: 기능·문서·시험 추적표
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 22
품질 시험 분야별 점검
GS-11 / 인증기관의 현행 평가 항목과 매핑
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
기능·성능 | 계산·저장·집계 결과 정확성, 제한값 처리, 응답시간·처리량·자원 사용 측정. | 정답 데이터·성능 로그
호환·사용 | 지원 DB/브라우저·파일형식, 화면 일관성·오류 안내·도움말·키보드 조작 확인. | 환경별 결과·캡처
신뢰·보안 | 장애·재시작·취소 후 일관성, 권한·세션·입력 검증·민감정보 보호 확인. | 복구·부정접근 증빙
유지·설치 | 설치·제거·업데이트·설정 변경, 진단 로그, 기능 수정의 영향 범위 검증. | 설치·회귀 결과
기준 관리 | TTA는 ISO/IEC 25023·25041·25051 기반 안내. 적용 판·세부 항목은 기관 회신으로 확정. | 기관 체크리스트 대조
근거 G2 · G3 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
22 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 22: 품질 시험 분야별 점검
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
분야별 시험은 자체 준비용이다. 특정 내부 PASS 기준을 GS 공식 합격 기준으로 해석하지 않는다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540

## Slide 23
시험 데이터와 증빙 규칙
GS-11 / 고객 원본 데이터 대신 재현 가능한 합성 데이터
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
기본 세트 | 정상값·결측·중복·극값·한글·특수문자·날짜·잘못된 형식을 가진 작은 정답 세트 준비. | 데이터사전 + 기대결과
용량 세트 | 소·중·대 규모별 행수·컬럼수·분포·파일 크기 기록. 주장할 최대 범위까지 준비. | 생성 스크립트·seed
격리 조건 | 사용자 A/B, 프로젝트 A/B, Target DB A/B의 권한 분리와 데이터 교차 접근 시험. | 계정·권한 매트릭스
증빙 단위 | TC ID, 앱 빌드·DB 스키마 버전, 환경, 시간, 입력, 결과, 로그·화면을 묶어 저장. | evidence/TC-ID/
정보 보호 | 화면·로그의 키·비밀번호·지갑·개인정보 제거. 기관 제공 데이터와 보관·삭제 범위 협의. | 반입·반출 목록 승인
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
23 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 23: 시험 데이터와 증빙 규칙
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 24
업무 흐름 통합 시험
GS-12 / 실제 고객이 수행하는 전 과정을 연결
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
TC-E2E-01 | 신규 사용자 로그인, 프로젝트·시나리오, 파일 업로드, 대상 테이블 선택. | 건수·컬럼·권한 일치
TC-E2E-02 | 컬럼 분석, 규칙 발굴, 위반 탐지, 규칙 검토·승인까지 동일 RUN 결과 추적. | 입출력·RUN 연결 일치
TC-E2E-03 | 오류 후보 조회, 수정, 취소·확정, 재조회·이력 확인. 동일 데이터 중복 실행 확인. | 의도한 행만 변경
TC-E2E-04 | 운영 배포 전후 검증, 집계·상세·보고서·PDF 결과 비교. | 숫자·필터·한글 일치
TC-E2E-05 | 로그아웃, 재시작, 다른 사용자·프로젝트로 반복. Quick Edit 포함 시 별도로 재현. | 상태·캐시 혼선 없음
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
24 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 24: 업무 흐름 통합 시험
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 25
인증·인가와 데이터 격리 시험
GS-13 / 메뉴 숨김과 서버 권한을 각각 검증
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
TC-AUTH-01 | 비로그인·만료 세션으로 업무 API 직접 호출. 로그인 세션 없는 요청 거절 확인. | HTTP·로그·응답 증빙
TC-AUTH-02 | 일반 계정으로 관리자 API 직접 호출. 브라우저 저장값·X-Login-* 변조로 우회 시험. | 서버 세션·DB 기준 판정
TC-AUTH-03 | 다른 사용자의 프로젝트/작업/연결 ID로 요청. 목록·상세·다운로드·DML 모두 점검. | 데이터 노출·변경 없음
TC-AUTH-04 | Target DB 전환·다중 탭·재로그인 후 권한과 캐시가 섞이지 않는지 확인. | 연결 격리 결과
TC-AUTH-05 | /api/health 등 공개 예외, 내장 Python API의 별도 인증, 비밀 파일 정적 노출 차단 확인. | 예외 경로 목록 승인
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
25 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 25: 인증·인가와 데이터 격리 시험
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
프로젝트 보안 지침에서 도출한 시험 계획이다. 현재 취약점이 발견됐다는 의미는 아니다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 26
SQL·DML·편집 무결성 시험
GS-14 / 가장 높은 우선순위의 데이터 보호
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
TC-SQL-01 | 읽기 전용 경로에서 DML·DDL·다중문·허용하지 않은 PL/SQL·동적 SQL 우회 시도. | 조회 경로 데이터 변화 0
TC-EDIT-01 | 수정 범위·사용자 권한·조건 바인딩 검증. NULL, 따옴표, 긴 값, 잘못된 타입 처리. | 변경 대상·행수 일치
TC-EDIT-02 | 명시적 취소, 세션 만료, DB 단절, 서버 종료 시 미완료 트랜잭션 상태 확인. | rollback·재접속 증빙
TC-EDIT-03 | 동시 편집·중복 클릭·재전송 시 유실·중복 적용·다른 작업 반영을 확인. | 충돌·중복 처리 기록
TC-EDIT-04 | 배포·일괄 수정은 백업·검증·실행·사후 확인 단계를 시험. 운영 DB가 아닌 격리 DB 사용. | 복구 가능한 검증본
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
26 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 26: SQL·DML·편집 무결성 시험
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 27
FLOW·캔버스·캐시 시험
GS-15 / 첫 실행과 재진입을 구분해 재현
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
이벤트 순서 | 새로 연 화면에서 첫 우클릭·삭제·복제·드래그를 시험. pointerdown/mousedown/click 타깃 기록. | TC-FLOW-01
액션 대상 | 보이는 활성 노드와 팝업 액션 대상이 동일한지, 메뉴 열린 뒤 선택 변경 시에도 확인. | TC-FLOW-02
Delete node | 현재 캔버스/draft만 변경해야 함. 저장된 Flow·Node·run history의 DB 삭제가 없는지 점검. | TC-FLOW-03
페이지 생명주기 | 공통 템플릿 재사용, 닫기·재열기, 다른 FLOW 간 이동에서 이벤트 중복·잔존 상태 확인. | TC-FLOW-04
실행 계약 | 선행 단계 누락, SAME_RUN/LATEST_MASTER, 취소·재실행·실패 후 결과 참조 검증. | TC-FLOW-05 / R1
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
27 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 27: FLOW·캔버스·캐시 시험
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 28
분석 모델과 결과 정확성 시험
GS-16 / 분석 성공 메시지와 결과의 정확성을 분리
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
정답 비교 | 작은 합성 데이터의 건수·비율·통계·규칙 결과를 독립 계산과 대조. 소수점 허용차 정의. | TC-ML-01
특수 입력 | 전체 NULL, 상수 컬럼, 단일 범주, 문자열 혼재, 작은 표본·높은 차원·극단값 처리. | TC-ML-02
연속·범주·XAI | 각 출시 모델별 파라미터·입출력·지원 타입·제약·재현성·오류 처리를 따로 검증. | TC-ML-03
실행·자원 한도 | 분석 작업 동시 제출, 메모리 제한, 대기·거절·취소 상태, 작업 간 결과 오염 확인. | TC-ML-04
설명·보고서 | UI·DB·보고서의 결과명·건수·RUN ID 일치. AI 추천은 승인 전 데이터 반영 여부 확인. | TC-ML-05
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
28 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 28: 분석 모델과 결과 정확성 시험
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 29
성능·대용량 시험 계획
GS-17 / 아래 숫자는 내부 검증 예시이며 제품 보장값 아님
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
시나리오 축 | 조회·업로드·규칙탐지·편집·PDF를 각각 측정. 예: 1만/10만/100만 행, 동시 1/5/10명. | 지원범위에 맞춰 조정
측정 방법 | 준비/실행/완료 시간을 분리. 예열 후 반복 5회 이상, 응답분포·오류율·CPU/RAM/DB 대기 기록. | 부하 스크립트·원시 로그
예시 목표 | 일반 조회 p95 3초 이내, 오류율 0%, 장시간 작업 상태 표시. 확정값은 측정 후 합의. | 내부 기준 / GS 공식값 아님
Oracle 확인 | 대량 DML의 락·undo·commit 범위 확인. Cloud Target의 PS contention 시 병렬 자원 경합 점검. | DBA 분석·SQL 영향표
문서 반영 | 측정 사양·데이터·한계와 함께 결과 기재. 검증하지 않은 무제한 처리·무제한 동시 사용자 표현 금지. | 성능시험서 + 제한 안내
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
29 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 29: 성능·대용량 시험 계획
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 30
보안·OSS·배포 권리 점검
GS-18 / 인증 준비와 상용 배포를 함께 점검
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
비밀·응답 | 키·DB 암호를 응답·JS·로그·캐시에 남기지 않음. 암호화·키 보관·초기 비밀번호 변경 시험. | 보안 점검표
파일·요청 | 업로드 크기·경로·형식, 다운로드 경로, SQL/스크립트 입력 검증, 오류 정보 최소화를 확인. | 부정 입력 시험 기록
의존성 | Python·npm·브라우저·폰트·Oracle 구성요소별 버전, 공급자, 라이선스, 취약점·조치 기록. | SBOM + NOTICE
상용 라이선스 정합 | package.json의 ISC 표기를 확인. 실제 권리·기존 공개 이력과 상용 EULA 일치 여부를 검토. | 권리 검토 / 임의 삭제 금지
출시 판단 | 현재 소스 존재가 적합 증거는 아님. 미조치 중대 취약점·배포권 불명확 요소는 출시 차단. | 개발·보안·대표 확인
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
30 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 30: 보안·OSS·배포 권리 점검
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 31
장애·복구·설치 재현 시험
GS-18 / 데이터와 설정을 함께 복구
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
신규 설치 | 깨끗한 VM에서 매뉴얼만 사용. DB 권한 부족·포트 충돌·필수 런타임 누락도 확인. | TC-INST-01~04
DB·네트워크 장애 | 작업 중 연결 중단, DB 재시작, 풀 고갈을 주입. 오류·재시도·트랜잭션 결과를 확인. | TC-REC-01~03
백업·복원 | 시스템/Target DB, 파일, 설정과 암호화키를 보존한 백업으로 별도 환경 복구. | 복구시간·데이터시점 기록
업그레이드·복귀 | 앱·DB 버전을 함께 검증. DDL이 되돌아가지 않는 경우 백업 복원·전환 계획을 시험. | 실패 조건·복구 증빙
제거·재설치 | 제거 시 보존·삭제 대상 안내, 라이선스 재발급·재설치, 잔존 민감정보를 확인. | 지원 정책과 일치
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
31 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 31: 장애·복구·설치 재현 시험
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 32
결함 관리와 수정 우선순위
GS-19 / 발견부터 종료까지 하나의 결함 ID로 추적
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
결함 기록 | ID, 발생 빌드·환경, 입력, 재현 단계, 기대/실제 결과, 화면·로그, 심각도·담당·기한. | defects.xlsx 예정
P0·P1 우선 | 데이터 손실·권한 우회·비밀 노출·설치 불가·핵심 업무 중단을 최우선 수정. | 내부 심각도 기준
수정 단위 | 원인·수정 파일·영향 기능·회귀 시험·DB 변경·rollback 방법을 묶어 제출. | 패치 노트 + 검증결과
종료 조건 | QA가 동일 조건에서 재현 불가 확인, 인접 기능 회귀 PASS, 매뉴얼 변경까지 반영. | 개발자의 완료 선언만 금지
상태 흐름 | 신규, 분석, 수정 중, 검증 대기, 재시험, 종료. 기관 결함은 기관 종료 확인과 내부 종료를 구분. | 일일 15분 결함 회의
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 GS · 2026.09.23
32 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 32: 결함 관리와 수정 우선순위
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 33
공식 시험 제출 승인 기준
GS-20 / 회사 내부 제출 기준이며 공식 합격 기준과 구분
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
기능·문서 | 범위 내 기능 100%가 문서·시험에 연결. 필수 시나리오 PASS, 미실행 기능 없음. | QA 서명
중대 결함 | P0/P1 미해결 0건. 잔여 결함은 영향·우회·일정과 기관 수용 여부를 확인. | 대표·PM 승인
재현·복구 | 새 서버 설치, 오프라인 기본 업무, 권한 격리, 수정 취소·복구 시험 완료. | 설치·복구 보고서
제출 일치 | 패키지·문서·화면 버전·기능·해시 동일. 시험계정·샘플데이터가 전달 목록과 일치. | release manifest 승인
시험 대응 | 개발·QA·운영 담당과 백업 인력, 반입·원격 지원 시간, 패치 절차가 준비됨. | 연락·대응 계획
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 GS · 2026.09.23
33 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 33: 공식 시험 제출 승인 기준
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 34
시험 착수일 운영 체크리스트
GS-20 / 시험자의 독립 실행을 지원
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
환경 인수 | HW/SW/DB 버전·시간·네트워크·권한과 설치본 해시 확인. 차이는 즉시 기록·합의. | 환경 인수표
설치·초기화 | 설치 매뉴얼로 제품 설치, 합성 데이터 로딩, 일반·관리자 계정 검증. | 초기 점검 결과
제품 설명 | 기본 업무 1회 시연, 기능 위치·입출력·한계·비가역 동작·오류 복구 방법 안내. | 시연 순서표
질의 대응 | PM이 질문·답변·추가자료·기한을 관리. 제품 동작과 다른 구두 답변은 문서 수정으로 해결. | 기관 Q&A 대장
시험본 통제 | 시험자 협의 없이 DB 데이터·설정·패키지 교체 금지. 모든 변경은 새 버전·변경기록으로 전달. | 제출·변경 승인 기록
근거 G2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
34 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 34: 시험 착수일 운영 체크리스트
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020

## Slide 35
기관 결함 보완과 회귀시험
GS-21 / 패치마다 동일 제출 규칙 적용
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
접수 당일 | 기관 결함 번호를 내부 ID와 연결. 재현 조건 확인 후 원인·영향·수정 예상일 회신. | 1영업일 내 분류 목표
패치 준비 | 관련 결함을 묶어 수정하고 데이터 손상·권한·설치·기본 업무 회귀를 수행. | 변경목록·PASS 증빙
제출 구성 | 새 설치파일·해시, 결함별 조치서, 설치/업데이트 방법, 갱신 설명서, 잔여 이슈 목록. | 패치 제출대장
재시험 | 기관이 재시험할 데이터·조건을 유지. 미해결·새 결함을 포함해 전체 상태 재점검. | 기관 확인·추가 요청
종료 고정 | 마지막 시험본과 심의 대상 버전·문서를 확인. 무관한 신규 기능은 다음 출시로 이관. | 최종 manifest
근거 G2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
35 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 35: 기관 결함 보완과 회귀시험
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020

## Slide 36
인증 결과 수령과 조달 인계
GS-22 / 서류명과 제품 범위의 일치가 우선
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
결과 수령 | 품질인증서, 시험성적서, 시험결과서, 인증마크 사용 안내를 수령·보관. | G2 / PM
대조 항목 | 법인명·제품명·버전·등급·인증번호·시험환경·제한을 최종 제출본과 대조. | 차이 발견 시 기관 정정
제품 보관 | 인증 시험본·소스 리비전·의존성·문서·데이터·해시를 복구 가능하게 보관. | 인증 기준선 저장
표시·홍보 | 승인된 제품·버전에만 마크와 인증 문구 사용. 다른 기능·새 버전까지 인증받았다고 확대 금지. | 홈페이지·견적서 검토
조달 전달 | 인증서와 세부 시험성적서, 규격·설명서·라이선스 증서 초안을 영업·조달 담당에게 인계. | G2B 제출목록 연결
근거 G2 · P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
36 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 36: 인증 결과 수령과 조달 인계
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 37
인증 후 변경·사후관리
GS-22 / 버전 번호만으로 인증 유지 판단 금지
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
변경 접수 | 기능·알고리즘·OS/DB·의존성·공급자·제품명·권리 변경 시 영향평가를 남김. | 변경요청서
기관 확인 | 현행 재인증 자가 점검표와 기관 기준으로 변경신청·재인증 여부를 서면 확인. | G3 / 기관 회신
고객·조달 반영 | 인증 범위, 계약 규격, 다운로드 패키지·매뉴얼·가격표·지원 정책을 같이 갱신. | 릴리스 체크리스트
정기 내부 점검 | 월별 취약점·장애·민원 검토, 분기별 설치·복구·대표 기능 회귀를 권장. | 운영 점검대장
유효성 관리 | 일률적 갱신주기를 임의 기재하지 말고 인증서·기관 운영규정·해당 조달 조건을 확인. | 만료·확인 일정 담당 지정
근거 G3 · P1 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
37 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 37: 인증 후 변경·사후관리
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216

## Slide 38
산출물 폴더와 문서번호
권장 저장소 구조 / 추후 WORK에서 실제 파일 생성
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
00_management | GS-PLAN 일정·역할·예산, GS-SCOPE 범위서, GS-DECISION 결정대장, GS-CONTACT 상담기록. | PM 책임
01_application | 신청서·사업자자료·계약·견적·접수증·제출대장. 개인정보 포함 자료는 접근권한 제한. | PM·경영지원
02_manuals | GS-PD 제품설명서, GS-UM 사용자취급설명서, GS-OM 설치·운영설명서, 기능목록. | 제품·문서 담당
03_quality | GS-TRACE 추적표, GS-TP 계획, GS-TC 시험, 증빙, 결함·보안·성능·복구 보고서. | QA·개발·운영
04_release / 05_certificate | 설치물·해시·SBOM·릴리스노트·인증서·결과서·마크 사용규칙. 시험본은 수정 불가 보관. | 개발·PM
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 GS · 2026.09.23
38 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 38: 산출물 폴더와 문서번호
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 39
주요 산출물 완료 기준
파일 존재보다 재현성과 승인 여부를 확인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
GS-SCOPE + GS-PD | 출시 기능·제약·환경·연동 범위가 승인됐고 설치 패키지와 일치. | 대표·제품 책임자 승인
GS-UM + GS-OM | 신규 직원이 도움 없이 업무 1회·설치 1회 완료. 캡처와 메뉴명이 동일. | QA 독립 검증
GS-TRACE + GS-TC | 모든 포함 기능이 문서·시험에 연결. PASS에 입력·결과·증빙·빌드가 존재. | QA 검토
GS-SEC + GS-PERF + GS-REC | 보안·성능·복구 조건·결과·한계·잔여 이슈와 조치 확인. | 담당 책임자 서명
GS-REL | 소스 리비전·패키지·문서·DB 변경·해시가 대응하며 신규 설치·복귀가 검증됨. | 배포 승인
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 GS · 2026.09.23
39 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 39: 주요 산출물 완료 기준
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 40
소스 작업 백로그 1
확인 후 필요한 차이만 수정 / 현재 결함 확정 목록 아님
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
DEV-01 제품 식별 | package.json, frontend/index.html, main.py의 제품 버전·캐시 버전 의미를 구분. About·매뉴얼 식별 통일. | 완료: 빌드 식별 가능
DEV-02 권한 경계 | main.py, auth_context.py, target_database.py의 세션·관리자·연결 권한 점검과 부정 호출 시험. | 완료: TC-AUTH PASS
DEV-03 SQL·편집 | 업무 라우터·서비스·SQL 템플릿의 허용범위, 바인딩, commit/rollback·중복 처리 점검. | 완료: TC-SQL·EDIT PASS
DEV-04 FLOW | MCOM_FLOW_WORK.js·flow_work_service.py 등 이벤트·draft 삭제·RUN 입출력 계약 검증. | 완료: TC-FLOW PASS
DEV-05 라이선스 | 상용 정책 확정 후 서버 검증·오프라인 활성화·증서·재발급·장애 동작 설계. | 두 번째 PPT와 연결
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
40 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 40: 소스 작업 백로그 1
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 41
소스 작업 백로그 2
출시를 반복 가능하게 만드는 작업
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
DEV-06 배포 | 오프라인 설치·서비스 실행·설정 검증·업데이트·제거 스크립트와 패키지 manifest 작성. | clean install PASS
DEV-07 자원 제한 | 업로드·조회·분석·PDF의 최대 크기·동시 실행·timeout·취소와 사용자 안내 점검. | 한계·초과 시험 PASS
DEV-08 진단 | 작업·감사 로그에 사용자/작업/결과/시간/상관 ID를 남기고 비밀·민감값 마스킹 확인. | 장애 재현·추적 가능
DEV-09 의존성 | Python·npm 버전 고정, SBOM·NOTICE, 취약점 조치와 배포권 검토. | 재현 빌드 + 권리 확인
DEV-10 시험 | 기존 backend/tests와 UI audit를 기능표에 연결. 모의 시험과 실제 격리 Oracle 시험을 구분. | 단위·통합·UI 증빙
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
41 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 41: 소스 작업 백로그 2
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 42
바이브 코딩 작업 지시문
한 작업 ID씩 요청 / 정책 변경은 먼저 승인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
입력 | “GS-13과 DEV-02를 기준으로 로그인·관리자·Target DB 권한을 읽기 점검하라. AGENTS.md를 준수하라.” | 범위가 작은 1개 작업
분석 산출물 | “관련 파일·현재 동작·재현 방법·위험·필요한 수정안을 제시하라. 미확인 항목을 구분하라.” | 갭 분석 + 수정 계획
구현 제약 | “기존 변경 보존, 비밀 파일 접근 금지, 정적 SQL은 database/*.sql. 운영 DB 변경·삭제는 실행하지 말라.” | 저장소 작업 규칙
승인 분기 | “권한·화면 단계·버튼 노출·업무 흐름이 바뀌면 먼저 설명하고 승인받아라. 승인된 범위만 수정하라.” | 제품 정책 통제
완료 증빙 | “실패를 재현하는 테스트, 수정 후 결과, 회귀 범위, rollback, 문서 영향과 미확인 사항을 보고하라.” | 코드 + 시험 + 문서 차이
근거 R1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
42 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 42: 바이브 코딩 작업 지시문
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록

## Slide 43
WORK 문서 생성 지시문
산출물 ID와 승인된 사실을 함께 전달
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
GS-PD 요청 | “승인된 GS-SCOPE·기능표·환경표로 제품설명서 초안을 작성하라. 근거 없는 성능·지원 기능은 쓰지 말라.” | DOCX + 미확정 목록
GS-UM 요청 | “실제 메뉴·캡처·시험 결과로 기능별 절차, 입력 제약, 오류 복구·취소를 작성하라.” | 사용자 문서 + 기능 매핑
GS-TC 요청 | “기능 목록에 정상·경계·오류·권한·취소·동시 실행 시험을 연결하라. 기대결과와 증빙 경로 포함.” | 시험표 XLSX 예정
GS-APP 요청 | “최신 기관 양식을 사용하고 회사 증빙으로 신청서를 채워라. 미확정값은 담당자 확인 목록으로 분리하라.” | 신청 초안 + 제출 점검표
검토 요청 | “제품명·버전·기능·환경·용어·라이선스가 모든 산출물에 동일한지 대조하고 차이를 표로 작성하라.” | 불일치 목록 + 개정안
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 GS · 2026.09.23
43 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 43: WORK 문서 생성 지시문
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 44
자주 발생하는 지연과 예방
PM이 매주 점검할 재작업 요인
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
문서에만 존재하는 기능 | 홍보 문구를 요구사항으로 받아 시험할 수 있음. 기능표와 실행 결과로 문구 검증. | 담당: 제품·문서
개발 PC에서만 실행 | DB 권한·글꼴·브라우저·외부 통신 누락을 새 VM 설치로 조기 발견. | 담당: 운영·QA
시험 중 기능 확장 | 인증 범위·문서·시험·가격 변경을 유발. 출시판 기준선과 다음 버전 백로그 분리. | 담당: 대표·PM
패치가 다른 결함 유발 | 수정별 영향분석과 핵심 업무 회귀 후 제출. 시험자가 확인한 파일 해시 기록. | 담당: 개발·QA
인증 후 조달 대기 | 판매실적·상품 규격·저작권·신용평가를 인증 준비부터 병행. | 담당: 영업·조달 / G2B
근거 G2 · P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
44 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 44: 자주 발생하는 지연과 예방
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 45
첫 주 회의의 결정·완료 목록
이 페이지를 회의록으로 복사해 사용
업무·확인 항목 | 실행 내용 | 담당·산출물·완료 기준
결정 01 | 제품 공식명·v1.0·포함 메뉴·외부 모델·Quick Edit 범위를 승인했는가? | 책임자: 제품 / 기한: 1주
결정 02 | 지원 OS·DB·브라우저, 납품 형태·라이선스 범위·타사 비용을 정의했는가? | 책임자: 기술·영업
결정 03 | 인증기관 상담과 견적, 시험착수 후보일, 대응 담당·예산을 확보했는가? | 책임자: PM
완료 01 | 깨끗한 시험환경·기본 업무 실행·중대 결함 목록·문서 목차가 존재하는가? | 책임자: QA·개발
완료 02 | 조달 PPT의 자격·실적 게이트를 확인하고 실제 고객 판매 계획을 시작했는가? | 책임자: 영업·경영지원
내부 실행안 · 수치와 정책 제안은 회사 승인 후 적용
인뎁스 GS · 2026.09.23
45 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 45: 첫 주 회의의 결정·완료 목록
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.

## Slide 46
공식 근거·자료 링크 1
조회 기준 2026.09.23 / 시행일·문서명으로 현행본 확인
자료 ID · 문서·기준일 | 원문 위치와 확인할 내용
G1 소프트웨어 진흥법 시행규칙 제4·5조 2025.04.30 시행 | https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lspttninfSeq=163173
G2 TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 2026.09.23 조회 | https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
R1 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님 | 로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록
P1 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 2026.01.01 시행, 지침 제45호 | https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214
근거 G1 · G2 · R1 · P1 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
46 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 46: 공식 근거·자료 링크 1
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
법령은 공개 정부 문서다. TTA·KTC 및 기타 사이트는 절차·기준 확인용으로 연결한다. 첨부 다운로드가 실패하거나 내용이 비어 있는 자료는 입수·검토 완료로 취급하지 않는다. KTC 예시·재인증 첨부는 공개 안내 페이지에서 존재를 확인했으며 신청 시 최신 파일을 기관에서 수령해야 한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G1: 소프트웨어 진흥법 시행규칙 제4·5조 (2025.04.30 시행)
https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lspttninfSeq=163173
G2: TTA GS시험인증(1등급) 서비스·절차 (2026.09.23 조회)
https://cs.tta.or.kr/tta/introduce/introCont.do?tabMode=cont&tnc_cls_no=T000127&tnc_lab=T000003&up_tnc_cls_no=T000020
R1: 인뎁스 로컬 소스·프로젝트 지침 (2026.09.23 정적 확인, 실행검증 아님)
로컬: AGENTS.md, README.md, main.py, frontend/config/menu.config.js, package.json, requirements.txt, backend/tests 파일목록
P1: 상용소프트웨어 제3자단가계약 업무처리기준 (2026.01.01 시행, 지침 제45호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270214

## Slide 47
공식 근거·자료 링크 2
조회 기준 2026.09.23 / 시행일·문서명으로 현행본 확인
자료 ID · 문서·기준일 | 원문 위치와 확인할 내용
G3 KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 2026.09.23 조회 | https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540
G4 GS 품질인증 신청서, 시행규칙 별지 제5호 공식 서식, 제출 시 현행본 확인 | https://law.go.kr/flDownload.do?bylClsCd=110202&flSeq=133780841&gubun=
P2 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 2026.01.01 시행, 지침 제46호 | https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216
근거 G3 · G4 · P2 / 공식 URL은 부록·슬라이드 노트
인뎁스 GS · 2026.09.23
47 / 47
Notes: 문서: GS 실무매뉴얼
페이지 47: 공식 근거·자료 링크 2
공식 요건은 표시된 출처를 적용한다. 별도 출처가 없는 실행·정책·시험·일정·금액은 작성자가 제안하는 내부 준비안이다. 계약 및 기관의 현행 양식과 조건을 최종 확인한다.
법령은 공개 정부 문서다. TTA·KTC 및 기타 사이트는 절차·기준 확인용으로 연결한다. 첨부 다운로드가 실패하거나 내용이 비어 있는 자료는 입수·검토 완료로 취급하지 않는다. KTC 예시·재인증 첨부는 공개 안내 페이지에서 존재를 확인했으며 신청 시 최신 파일을 기관에서 수령해야 한다.
근거 자료 (조회 기준 2026-09-23)
G3: KTC GS인증 안내·기준·재인증 점검표 자료 (2026.09.23 조회)
https://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=2540
G4: GS 품질인증 신청서, 시행규칙 별지 제5호 (공식 서식, 제출 시 현행본 확인)
https://law.go.kr/flDownload.do?bylClsCd=110202&flSeq=133780841&gubun=
P2: 상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건 (2026.01.01 시행, 지침 제46호)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000270216